## Alcance de las actividades
N° | ACTIVIDAD | Metodología de la Actividad | Resultado de la Actividad
1 | Recopilación Marco Normativo Interno | Esta actividad consiste en la revisión de Organigramas, manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos, estructuras procesales, sistemas de calidad, responsables de áreas, productores de documentos, diseño de plan de trabajo, identificación de herramientas tecnológicas, identificación de listado maestro de documentos, entre otros. | 1- Identificacion de anexos de las TRD y organización en carpetas Digitales de la información recopilada. 2-Identificacion de Información Documental (Proyeccion de número de tablas a generar) 3- Informe de la memoria institucional.
2 | Análisis de la información recopilada
3 | Consulta de organigramas, reestructuraciones y anexos
4 | Recopilación Marco Normativo Externo | Esta actividad se documenta en un archivo excel con las actualizaciones en la normativa Archivistica. | 1- Normograma
5 | Elaboración y aplicación de Encuestas Documentales | La aplicación de las encuestas hacen parte de la fase 1 del procedimiento de elaboracion de las TRD. Esta actividad será realizada por el equipo de trabajo de IDOC, quienes cuentan con el acompañamiento del lider de proyecto y coordinación, en temas de asesoria para la aplicación de este instrumento. Previo a ello se ha realizado un acercamiento a través de las diferentes lecturas de la información institucional, con el objetivo de poder identificar con precisión las diferentes unidades documentales consignadas en las encuestas. | 1- Elaboración de encuestas 2- Informe del levantamiento de la información por areas: avances, imprevistos, inquietudes. 3- Validación de la información con lineamientos institucionales. 4- Control _Listado de asistencia firmado por funcionarios encuestados (Soporte de Encuestas)
6 | Análisis de las funciones -Caracterización o identificación de series y subseries | Esta actividad hace parte de la segunda, tercera y cuarta fase del procedimiento del Acuerdo 004 de 2019 y en ella se realiza la tabulación de la información recolectada en las encuestas como: elaboración del cuadro de clasificacion, formatos, cuadros de codificaciones de las series y subseries documentales proyectadas y tipos documentales. Se realiza un analisis de la produccion documental identificando las series, subseries y tipos documentales proyectadas como soporte, nivel de seguridad de la informacion, disposicion final, valores de los documentos y procedimiento. | 1- Cuadro de funciones proyección _Series y subseries documentales. 2- Construcción de los cuadros de clasificación documental_CCD 3- Codificación de la estructura orgánica 4- Elaboracion y diligenciamiento de los formatos de CCD y TRD. 5- Concepto del equipo interdisciplinar
7 | Elaboración de clasificación de documentos o datos de información reservada ( Agregar en el formato TRD)
8 | Identificación de documentos físicos,electrónicos, digital
9 | Estudio de la producción documental y trámite documental
10 | Consolidación de bases de datos de series y tipologías documentales
11 | Elaboración del CCD de acuerdo a la estructura vigente
12 | Codificación de la Estructura vigente
13 | Construcción de las TRD y registro en formatos según estructura orgánica vigente y normativa dispuesta por el AGN
14 | Validación de disposición final y tiempos de retención con jefes de área
15 | Ajustes en las TRD según la validacion de comité interno | Esta actividad se realiza con los funcionarios de la organización validando los intrumentos archivisticos de CCD y TRD.Mediante reuniones presenciales o sesiones virtuales con cada unidad administrativa se realiza esta actividad anotando y realizando el acompañamiento y ajustes en la informacion. | 1- Acta de validación de la información firmada por las partes( Jefe del area o subdivisión) y Lider IDOC
16 | Presentación de las TRD para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | En esta actividad se realiza la presentación de la versión final de los instrumentos archivisticos. | 1-Diapositivas con las fases y resultados del proyecto.
17 | Elaboración de acuerdo o acta de aprobación de las TRD por parte del cliente | Esta actividad es realizada por el comité solo validamos la información recibida por el cliente. | 1- Acta de aprobación
18 | Divulgación, socialización y capacitación a través del instructivo | En esta actividad se realiza una sensibilizacion de los instrumentos archivisticos a traves de un instructivo. | 1- Elaboracion del Instructivo de aplicación de las TRD y formato.
19 | Elaboración de Reseña Histórica | En esta actividad se realiza una investigacion de carácter Historico teniendo en cuenta la informacion suministrada por la entidad y consulta de registros fotograficos y otras fuentes documentales como prensa e informes. De igual forma se elabora un ensayo que estara incorporado en uno de los apartes de la memoria descriptiva. Esta actividad es independiente en tiempo y recurso dentro de la construccion del proyecto. | 1- Reseña Histórica
20 | Memoria descriptiva | En esta actividad se redacta y compila la información dictada en el Acuerdo 004 de 2019 | 1- Memoria Descriptiva y Anexos